國立中興大學103及104學年度實習課程自我評鑑計畫

一、依據：專科以上學校實習課程績效評量辦法及教育部104年12月28日臺教高(二)第1040179609號函辦理。

二、目標：105年10月以前完成本校實習課程自我評鑑書報部

三、評鑑對象：本校各學系、所、學位學程、師資培育中心

四、期程：

| 評鑑作業項目及內容 | 作業時程 |
| --- | --- |
| 教務處召開實習課程自我評鑑說明會 | 3月 |
| 各學系、所、學位學程、師資培育中心資料收集及彙整103學年度及104學年度實施情形 | 4月~6月 |
| 各學系、所、學位學程由系所評鑑委員名單中推薦2-3名委員，經系所主管核章後，送學生校外實習委員會備查 | 4月 |
| 各學系、所、學位學程、師資培育中心上傳自我評鑑報告書初稿，並送教務處作初期彙整 | 5月 |
| 各學系、所、學位學程、師資培育完成評鑑自我報告書 | 6月 |
| 各學院審查所屬學系、所、學位學程自我評鑑報告書 | 7月 |
| 各學系、所、學位學程、師資培育中心修訂自我評鑑報告書並上傳到教務處評鑑專區 | 8月 |
| 召開本校學生校外實習委員會審查自我評鑑報告書 | 9月 |
| 教務處彙整全校評鑑報告書報部 | 10月 |
| 各學院備查所屬各學系審查意見 | 10月以後 |

五、評鑑項目：

壹、學系辦理實習課程概況 一、103學年度及104學年度辦理情形，請另填寫附件表冊。 二、學系辦理實習課程特色。 三、學系辦理實習課程所遇問題與困難。 四、學系辦理實習課程之後續改善策略。 貳、學系辦理實習課程績效自我評量 ㄧ、實習機制(各項應檢附佐證資料，如相關規定、會議紀錄、合約等)。 (ㄧ) 實習課程整體規劃及運作機制。 (二) 實習委員會之組成與運作。 (三) 實習學生之安全維護。 (四) 實習學生之不適應輔導或轉介。 (五) 實習輔導及訪視運作機制。 二、實習成效(請針對103學年度及104學年度推動情形說明)。 (ㄧ) 實習學生就業輔導成效。 (二) 實習學生對實習課程滿意度成效。 參、實習課程為校外實習者，應增加以下自我評量項目 ㄧ、校外實習機制。 (ㄧ) 校外實習合作機構之擇定及媒合機制。 (二) 校外實習合約之簽訂及執行。 (三) 校外實習保險之投保情形。 (四) 校外實習合作機構與實習學生發生爭議時之協商處理機制。 二、校外實習成效。 (ㄧ) 實習學生對校外實習合作機構滿意度成效。 (二) 校外實習合作機構對實習課程滿意度成效。 (三) 校外實習合作機構對實習學生滿意度成效。 肆、總結─學系整體自我評量說明及未來精進作法。

六、經費來源：

(一)、補助項目：書面審查費(外審委員每人2000元)、報告書印刷費、郵寄費，每系以10000元為限。

(二)、經費來源及核銷：經教務處經費授權，從主計室線上請購系統進核銷作業。